## Sheet1
С П Р А В К А За изразходваните средства по сключен договор с рег.№ 95В00-61/06.07.2015 г. с фирма ЕТ "Лъч - 1 - Пл. Лъчезар Лазаров" след проведена открита процедура на основание чл.14, ал.3 ЗОП с предмет: „Извършване на текущи и аварийни СМР за поддръжка на сградния фонд и материалната база на Русенски университет ”Ангел Кънчев” в град Русе и изнесените му филиали в Разгред и Силистра. Срок за изпълнение на договора: 18 (осемнадесет) месеца от датата на сключване на договора. (до 06.01.2017 г.) или изчерпване на предвидения лимит.
№ по ред | изд. фактура №, дата | наименование на ОБЕКТА на поръчката | стойност без ДДС | стойност с ДДС
1 | 0000000392/08.07.2015 г. | Авансово плащане за текущ ремонт на учебна зала 1.110 | 854.38 | 1025.256
| 0000000401/28.07.2015 г. | Окончателно плащане за текущ ремонт на учебна зала 1.110 | 7423.67 | 8908.404
|  | общо изразходени средства за ремонт по заявката: | 8278.05 | 9933.66
2 | 0000000393/08.07.2015 г. | Авансово плащане за текущ ремонт - подмяна на покривна хидроизолация на част от покрива на учебна сграда - Силистра | 900.83 | 1080.996
| 0000000400/28.07.2015 г. | Окончателно плащане за текущ ремонт - подмяна на покривна хидроизолация на част от покрива ан учебна сграда - Силистра | 9023.69 | 10828.428
|  | общо изразходени средства за ремонт по заявката: | 9924.52 | 11909.424
3 | 0000000394/08.07.2015 г. | Авансово плащане за текущ ремонт на учебна зала 8.303 | 715.74 | 858.888
| 0000000404/12.08.2015 г. | Окончателно плащане за текущ ремонт на учебна зала 8.303 | 6441.41 | 7729.692
|  | общо изразходени средства за ремонт по заявката: | 7157.15 | 8588.58
4 | 0000000395/15.07.2015 г. | Авансово плащане за текущ ремонт - на дограма на всички прозорци на фасадата на сградата на к- №5 и водосточните тръби и улуци | 987.46 | 1184.952
| 0000000410/14.08.2015 г. | Окончателно плащане за текущ ремонт - на дограма на всички прозорци на фасадата на сградата на к- №5 и водосточните тръби и улуци | 8887.14 | 10664.568
|  | общо изразходени средства за ремонт по заявката: | 9874.6 | 11849.52
5 | 0000000397/23.07.2015 г. | Авансово плащане за текущ ремонт на учебна зала 8.307 | 298.6 | 358.32
| 0000000403/12.08.2015 г. | Окончателно плащане за текущ ремонт на учебна зала 8.307 | 2686.8 | 3224.16
|  | общо изразходени средства за ремонт по заявката: | 2985.4 | 3582.48
6 | 0000000398/23.07.2015 г. | Авансово плащане за текущ ремонт на гранитна настилка-междинна площадка, стълбище пред Ректората | 914.38 | 1097.256
| 0000000412/20.08.2015 г. | Окончателно плащане за текущ ремонт на гранитна настилка-междинна площадка, стълбище пред Ректората | 8226.83 | 9872.196
|  | общо изразходени средства за ремонт по заявката: | 9141.21 | 10969.452
7 | 0000000399/28.07.2015 г. | Авансово плащане за текущ ремонт на коридора на първи етаж и фоайето в Ректората | 1638.41 | 1966.092
| 0000000414/03.09.2015 г. | Окончателно плащане за текущ ремонт на гранитна настилка-междинна площадка, стълбище пред Ректората | 14709.87 | 17651.844
|  | общо изразходени средства за ремонт по заявката: | 16348.28 | 19617.936
8 | 0000000393/08.07.2015 г. | Авансово плащане - подмяна на покривна хидроизолация на сграда -филиял Силистра, к-с2 | 694 | 832.8
| 0000000413/20.08.2015 г. | Окончателно плащане подмяна на покривна хидроизолация на сграда -филиял Силистра, к-с2 | 6231.55 | 7477.86
|  | общо изразходени средства за ремонт по заявката: | 6925.55 | 8310.66
9 | 0000000393/08.07.2015 г. | Авансово плащане - ремонт на асфалтова настилка в двора на РУ | 3761.45 | 4513.74
| 0000000421/30.09.2015 г. | Окончателно плащане ремонт на асфалтова настилка в двора на РУ | 26519.64 | 31823.568
|  | общо изразходени средства за ремонт по заявката: | 30281.09 | 36337.308
10 | 0000000393/08.07.2015 г. | Авансово плащане - възстановяване на амортизирана част от ограда пред Ректората | 4979.19 | 5975.028
| 0000000400/28.07.2015 г. | Окончателно плащане - възстановяване на амортизирана част от ограда пред Ректората | 44810 | 53772
|  | общо изразходени средства за ремонт по заявката: | 49789.19 | 59747.028
11 | 0000000419/15.09.2015 г. | Авансово плащане - текущ ремонт на помещение в сутерена на Ректората за музей на РУ | 4022.41 | 4826.892
| 0000000431/21.10.2015 г. | Окончателно плащане - текущ ремонт на помещение в сутерена на Ректората за музей на РУ | 36142.87 | 43371.444
|  | общо изразходени средства за ремонт по заявката: | 40165.28 | 48198.336
12 | 0000000423/09.10.2015 г. | Текущ ремонт Ректорат, сутерен: фоае пред асансьора и ЦИКО | 6275.1 | 7530.17
|  | общо изразходени средства за ремонт по заявката: | 6275.1 | 7530.12
13 | 0000000424/09.10.2015 г. | Направа на преградна стена в коридора к-с 2Б - 2-ри етаж за кабинет на ФБМ | 1561.3 | 1873.56
|  | общо изразходени средства за ремонт по заявката: | 1561.3 | 1873.56
14 | 0000000430/15.10.2015 г. | Текущ ремонт покривна хидроизолация на трафопост №7 | 2492.75 | 2991.3
|  | общо изразходени средства за ремонт по заявката: | 2492.75 | 2991.3
15 | 0000000432/21.10.2015 г. | Текущ ремонт на кабинет 1.315 и подмяна на щори | 4936.87 | 5924.244
|  | общо изразходени средства за ремонт по заявката: | 4936.87 | 5924.244
16 | 0000000433/28.10.2015 г. | Текущ ремонт покривна хидроизолация на корпус №21 (Енергетичен корпус) | 5059.67 | 6071.604
|  | общо изразходени средства за ремонт по заявката: | 5059.67 | 6071.604
17 | 0000000436/13.11.2015 г. | Текущ ремонт - подмяна на дограми- врати и прозорци във филиал Разград | 5813.94 | 6976.728
|  | общо изразходени средства за ремонт по заявката: | 5813.94 | 6976.728
18 | 0000000437/13.11.2015 г. | Текущ ремонт - подмяна на прозорци в корпус 17 | 9764.79 | 11717.748
|  | общо изразходени средства за ремонт по заявката: | 9764.79 | 11717.748
19 | 0000000439/04.12.2015 г. | Авансово плащане - текущ ремонт на санитерни помещения в к-с№9, вкл. Изглаждане на тоалетна за лица с увреждания | 965.22 | 1158.264
| 0000000445/07.01.2016 г. | Окончателно плащане - текущ ремонт на санитерни помещения в к-с№9, вкл. Изглаждане на тоалетна за лица с увреждания | 7515.77 | 9018.924
|  | общо изразходени средства за ремонт по заявката: | 8480.99 | 10177.188
20 | 0000000440/14.12.2015 г. | Авариен ремонт на кабел Ср. Н. - 20кV | 406.28 | 487.536
|  | общо изразходени средства за ремонт по заявката: | 406.28 | 487.536
21 | 0000000441/14.12.2015 г. | Авансово плащане - текущ ремонт в корпус 16, кат. Пр. дизайн | 2886.68 | 3464.016
| 0000000447/25.02.2016 г. | Окончателно плащане - текущ ремонт в корпус 16, кат. Пр. дизайн | 22359.62 | 26831.544
|  | общо изразходени средства за ремонт по заявката: | 25246.3 | 30295.56
22 | 0000000442/15.12.2015 г. | Текущ ремонт на учебна лаборатория в к-с кат. МТМ | 6581.73 | 7898.076
|  | общо изразходени средства за ремонт по заявката: | 6581.73 | 7898.076
23 | 0000000446/08.02.2016 г. | Текущ ремонт на учебна зала 8.309 (кат. ЗТ) | 3419.99 | 4103.988
|  | общо изразходени средства за ремонт по заявката: | 3419.99 | 4103.988
24 | 0000000449/22.03.2016 г. | Текущ ремонт на санитарен възел ЦПО | 4502.08 | 5402.496
|  | общо изразходени средства за ремонт по заявката: | 4502.08 | 5402.496
|  | общо изразходени средства за ремонт по договора: | 275412.11 | 330494.532
|  |  | без ДДС | с ДДС
|  | отпуснат лимит за срока на договора: | 455000 | 546000
|  | общо изразходени средства за ремонт по договора: | 275412.11 | 330494.532
|  | оставаща сума за реализиране за срока на договора: | 179587.89 | 215505.468